## Sheet1
Story编号 | Story名称 | story描述 | 工作量（day） | 优先级 | 前置Story | 所有者
1.1 | 矩阵按键驱动与输入响应开发 | 作为智能锁硬件测试工程师，希望通过对矩阵按键、指纹模块等硬件设备的测试功能，达到确保硬件设备能稳定响应并正常工作的目的。
1.2 | 注册模式触发逻辑开发 | 作为手机 APP 界面设计师，希望通过优化手机 APP 端的交互界面功能，达到让用户在使用 APP 时操作更流畅、体验更友好的目的。
1.3 | 注册类型选择交互开发 | 作为通信协议开发工程师，希望通过完善蓝牙、Wi-Fi 等通信协议的适配功能，达到保障智能锁与手机 APP 之间数据传输稳定、高效的目的。
1.4 | 注册中断超时恢复逻辑开发 | 作为系统测试工程师，希望通过对注册、开锁等全业务流程的测试功能，达到验证系统各环节衔接是否顺畅，确保整体功能正常运行的目的。
1.5 | 注册状态切换与反馈整合 | 注册状态切换与反馈整合
2.1 | AS608 指纹模块与主板硬件连接 | 作为硬件工程师，希望通过完成 AS608 光学指纹识别模块与主板（esp32 - WRoom - 32）的硬件连接功能，达到指纹模块能稳定供电并与微控制器正常通信的目的。
2.2 | AS608 指纹模块驱动程序开发 | 作为驱动开发工程师，希望通过开发 AS608 指纹模块的驱动程序功能，达到微控制器能正确控制指纹模块进行图像采集、特征提取等操作的目的。
2.3 | 指纹多次录入最优值算法优化 | 作为算法工程师，希望通过优化指纹多次录入取最优值的算法功能，达到提高指纹特征提取准确性和稳定性，减少识别误差的目的。
2.4 | 指纹注册流程控制逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发指纹注册流程控制逻辑功能，实现引导用户完成多次指纹录入，并在录入成功后给出清晰语音提示的目的。
2.5 | 指纹特征数据安全存储实现 | 作为数据存储工程师，希望通过实现指纹特征数据在智能锁存储器中的安全存储功能，达到保证指纹信息不丢失且不易被篡改的目的。
2.6 | 指纹注册数据与认证流程接口开发 | 作为系统集成工程师，希望通过开发指纹注册数据与后续认证流程的接口功能，达到注册的指纹数据能被认证模块正确调用进行比对的目的。
3.1 | MFRC-522 RFID 模块与主板硬件连接 | 作为硬件工程师，希望通过完成 MFRC-522 RFID 射频读卡模块与主板（esp32 - WRoom - 32）的硬件连接功能，达到 RFID 模块能稳定工作并与微控制器正常通信的目的。
3.2 | MFRC-522 模块驱动程序开发 | 作为驱动开发工程师，希望通过开发 MFRC-522 模块的驱动程序功能，达到微控制器能准确控制 RFID 模块进行卡号读取、数据交互等操作的目的。
3.3 | RFID 卡注册流程控制逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发 RFID 卡注册流程控制逻辑功能，实现当新卡贴近感应区时能自动读取卡号并完成存储，同时给出语音提示的目的。
3.4 | RFID 卡识别验证逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发 RFID 卡识别验证逻辑功能，达到当已注册卡贴近时能快速识别卡号并与存储数据比对，判断是否有效的目的。
3.5 | RFID 卡卡号数据存储功能实现 | 作为数据存储工程师，希望通过实现 RFID 卡卡号数据在智能锁存储器中的存储功能，达到保证卡号信息准确存储且不易丢失的目的。
3.6 | RFID 卡数据与开锁校验流程接口开发​ | 作为系统集成工程师，希望通过开发 RFID 卡数据与开锁校验流程的接口功能，达到 RFID 卡识别结果能被开锁控制模块正确调用，决定是否允许开锁的目的。
4.1 | 矩阵 4×4 工业键盘与主板硬件连接 | 作为硬件工程师，希望通过完成矩阵 4×4 工业键盘与主板（esp32 - WRoom - 32）的硬件连接功能，达到键盘能稳定输入并与微控制器正常通信的目的。
4.2 | 矩阵键盘驱动程序开发 | 作为驱动开发工程师，希望通过开发矩阵键盘的驱动程序功能，达到微控制器能准确识别键盘输入的数字信息，避免按键冲突和误识别的目的。
4.3 | 密码注册流程控制逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发密码注册流程控制逻辑功能，实现 6 位数字密码的输入、二次确认比对，以及结果的语音提示和状态反馈的目的。
4.4 | 密码验证逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发密码验证逻辑功能，达到将开锁时输入的密码与存储的密码进行快速比对，判断是否一致的目的。
4.5 | 密码数据加密存储实现 | 作为数据存储工程师，希望通过实现密码数据在智能锁存储器中的加密存储功能，达到保证密码信息安全存储且不易被破解的目的。
4.6 | 密码验证结果与开锁控制流程接口开发 | 作为系统集成工程师，希望通过开发密码验证结果与开锁控制流程的接口功能，达到密码验证结果能被开锁控制模块正确调用，决定是否允许开锁的目的。
5.1 | 身份验证信息整合逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发身份验证信息整合逻辑功能，达到将指纹、密码、RFID 卡的验证结果集中汇总，形成统一校验依据的目的。
5.2 | 步进电机与主板硬件连接 | 作为硬件工程师，希望通过完成步进电机与主板（esp32 - WRoom - 32）的硬件连接功能，达到步进电机能接收控制指令并稳定执行开锁动作的目的。
5.3 | 步进电机驱动程序开发 | 作为驱动开发工程师，希望通过开发步进电机的驱动程序功能，达到微控制器能精准控制步进电机的转动角度和速度，实现平稳开锁与锁闭的目的。
5.4 | 开锁执行控制逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发开锁执行控制逻辑功能，达到在身份验证通过后，向步进电机发送开锁指令，完成开锁动作并给出反馈的目的。
5.5 | 开锁日志记录逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发开锁日志记录逻辑功能，达到准确记录每次开锁的时间、方式（指纹 / 密码 / RFID 卡）等信息的目的。
5.6 | 开锁控制模块与其他模块交互接口开发 | 作为系统集成工程师，希望通过开发开锁控制模块与其他相关模块的交互接口功能，达到确保开锁过程中各模块协同工作，无逻辑冲突的目的。
6.1 | APP 状态展示界面 UI/UX 设计 | 作为 UI/UX 设计师，希望通过设计门锁状态、电池电量、开锁记录等信息的界面布局功能，达到界面简洁直观、信息层级清晰，符合用户使用习惯的目的。
6.2 | 基于方舟编译器的 APP 基础框架搭建 | 作为鸿蒙应用开发工程师，希望通过基于方舟编译器搭建手机 APP 基础框架功能，达到创建稳定、可扩展的应用架构，为后续功能开发提供支撑的目的。
6.3 | 门锁状态展示组件开发 | 作为鸿蒙应用开发工程师，希望通过开发门锁状态（开 / 关）展示组件功能，达到实时显示门锁当前状态，状态变化时能快速更新的目的。
6.4 | 电池电量展示组件开发 | 作为鸿蒙应用开发工程师，希望通过开发电池电量展示组件功能，达到以百分比形式直观显示电池电量，并同步展示低电量预警标识的目的。
6.5 | 开锁记录列表组件开发 | 作为鸿蒙应用开发工程师，希望通过开发开锁记录列表组件功能，达到按时间倒序展示开锁记录，每条记录包含时间、开锁方式等信息的目的。
6.6 | 界面数据实时刷新逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发界面数据实时刷新逻辑功能，达到确保 APP 界面数据与智能锁端数据同步，延迟不超过 3 秒的目的。
7.1 | 临时密码设置界面 UI/UX 设计 | 作为 UI/UX 设计师，希望通过设计临时密码设置界面（包含使用次数、周期设置项）功能，达到界面操作简单易懂，参数设置清晰直观的目的。
7.2 | 临时密码生成算法开发 | 作为鸿蒙应用开发工程师，希望通过开发临时密码生成算法功能，达到生成符合规则（如 6 位数字）且具有随机性的临时密码的目的。
7.3 | 临时密码使用规则设置逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发临时密码使用规则（次数、周期）设置逻辑功能，实现用户可自定义临时密码的使用限制条件，并进行有效性校验的目的。
7.4 | 临时密码从 APP 到智能锁的传输功能开发 | 作为通信工程师，希望通过开发临时密码从手机 APP 到智能锁的传输功能，达到确保临时密码在蓝牙 / Wi-Fi 连接下安全、准确传输至智能锁的目的。
7.5 | 智能锁端临时密码存储与失效判断逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发智能锁端临时密码存储与失效判断逻辑功能，达到正确存储临时密码及使用规则，并在满足失效条件时及时判定为失效的目的。
7.6 | 临时密码验证与开锁权限关联功能开发 | 作为系统集成工程师，希望通过开发临时密码验证与开锁权限关联功能，达到临时密码在有效期内且使用次数未超限时，能正常通过验证并允许开锁的目的。
8.1 | 试错计数逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发试错计数逻辑功能，实现对指纹、密码、RFID 卡连续错误输入次数的精准统计，确保计数准确无误的目的。
8.2 | 试错阈值设置功能开发 | 作为软件工程师，希望通过开发试错阈值设置功能，达到允许用户（或系统预设）设置触发锁定的连续错误次数（如 5 次），增强灵活性的目的。
8.3 | 锁定状态指示灯控制功能开发 | 作为硬件工程师，希望通过开发锁定状态指示灯控制功能，实现锁定时红灯常亮、解锁后红灯熄灭的状态指示，让用户直观了解锁具状态的目的。
8.4 | 锁定时间控制逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发锁定时间控制逻辑功能，达到在触发锁定后，能准确计时并维持锁定状态（如 10 分钟），时间到后自动解锁的目的。
8.5 | 锁定期间操作限制逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发锁定期间操作限制逻辑功能，实现锁定状态下除机械钥匙外，拒绝其他任何开锁请求的目的。
8.6 | 锁定状态与 APP 同步功能开发 | 作为系统集成工程师，希望通过开发锁定状态与 APP 同步功能，达到将智能锁的锁定状态、剩余锁定时间实时同步至手机 APP，让用户远程知晓的目的。
9.1 | 电池电量传感器与主板硬件连接 | 作为硬件工程师，希望通过完成电池电量传感器与主板（esp32 - WRoom - 32）的硬件连接功能，达到传感器能稳定采集电池电压数据并传输给微控制器的目的。
9.2 | 电量检测算法开发 | 作为软件工程师，希望通过开发电量检测算法功能，实现根据传感器采集的电池电压数据计算出电量百分比，且误差≤5% 的目的。
9.3 | 低电量阈值判断逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发低电量阈值判断逻辑功能，达到当电量低于 10% 时能准确触发提醒机制的目的。
9.4 | 语音提醒控制逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发语音提醒控制逻辑功能，实现电量低于阈值时，控制 GD5800 音响模块发出 “电量低，请更换电池” 语音提示的目的。
9.5 | 电量信息向手机 APP 推送功能开发 | 作为通信工程师，希望通过开发电量信息向手机 APP 推送功能，达到将电池电量数据及低电量状态准确传输至 APP，让用户及时知晓的目的。
9.6 | 提醒频率控制逻辑开发​ | 作为软件工程师，希望通过开发提醒频率控制逻辑功能，实现随着电量降低（如低于 5%）提高提醒频率（每小时一次）的目的。
10.1 | HC-08 蓝牙模块与主板硬件连接 | 作为硬件工程师，希望通过完成 HC-08 蓝牙模块与主板（esp32 - WRoom - 32）的硬件连接功能，达到蓝牙模块能稳定供电并与微控制器正常通信的目的。
10.2 | HC-08 蓝牙模块驱动程序开发 | 作为驱动开发工程师，希望通过开发 HC-08 蓝牙模块的驱动程序功能，实现微控制器对蓝牙模块的初始化、连接管理、数据收发等操作的精准控制目的。
10.3 | 智能锁与手机 APP 配对连接逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发智能锁与手机 APP 的配对连接逻辑功能，达到让智能锁与 APP 能快速建立安全的蓝牙连接，且连接过程简单易操作的目的。
10.4 | 注册数据双向同步逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发注册数据（密码 / 指纹 / RFID）双向同步逻辑功能，实现智能锁与 APP 之间注册信息的实时更新，确保数据一致的目的。
10.5 | 开锁记录上传逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发开锁记录上传逻辑功能，达到智能锁将本地存储的开锁日志完整、有序地传输至手机 APP 的目的。
10.6 | 状态信息同步逻辑开发 | 作为软件工程师，希望通过开发状态信息（门锁状态、电池电量等）同步逻辑功能，实现智能锁的实时状态能及时、准确地推送至手机 APP 的目的。
Note on E1: Kingmier: 优先级分1~5级，1级最高